Информация

о реализации инновационного проекта

«Модель школы допрофильной ориентации как инструмент саморазвития и раннего профессионального самоопределения личности» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» за 2 квартал 2014 года

| № | Наименование | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использованные источники финансирования с указанием объёмов (средства гранта, собственные, спонсоров) | Средства регионального бюджета планируется израсходовать в июле 2014 года. В настоящее время идёт поиск партнёров-поставщиков с целью закупки оборудования, необходимого для реализации проекта. |
| 2 | Исполнение графика проекта за год | Организация работы допрофильных модульных курсов. |
|  |  | Корректировка программ допрофильных модульных курсов. |
|  |  | Организация промежуточной диагностики результативности проекта. |
|  |  | Анализ эффективности и результативности программ допрофильных модульных курсов в 2013-2014 учебном году. |
| 3 | Описание соответствия заявки и полученных результатов | Реализация проекта началась в установленные сроки. |
| 4 | Описание текущей актуальности продуктов (не утеряна ли по прошествии года) | Мы предполагаем, что актуальность продуктов, которые будут в результате деятельности, останется высокой. |
| 5 | Перечень достигнутых результатов | По состоянию на июнь 2014 года имеется банк программ допрофильных модульных курсов с объёмом учебного времени 32 учебных часа и 16 учебных часов. Проведена апробация имеющихся программ, разработана и апробирована диагностическая анкета по выявлению ценностного отношения обучающихся к деятельности в рамках допрофильных модульных курсов. |
| 6 | Перечень достигнутых внешних эффектов | Внешние эффекты отсутствуют. |
| 7 | Перечень и наименование созданных за год продуктов (документы, методические рекомендации, образовательные программы) | Программы допрофильных модульных курсов: № Название программы ДМК Ф.И.О педагога 1 Экскурсоведение Лобинская С.С. 2 Профессия «Гид-переводчик» Коновалова А.Ю. 3 Конструктор роботов Нестеров В.П. 4 Профессия юрист Ковалевская Е.А. 5 Как прекрасен этот мир (география) Бугаенко Л.А. 6 Основы журналистики Черепанова Н.Ф. 7 Занимательное рядом (биология) Бухарова Ю.А. 8 Избранные вопросы математики Андреева И.В. Диагностическая анкета для учеников 7-8 классов по итогам 1 полугодия. Диагностическая анкета для учеников 7-8 классов по итогам 2 полугодия. |
| 8 | Указание федеральных и региональных приоритетов, на развитие которых работают указанные продукты (со ссылкой на разделы федеральных, региональных документов) | Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» | Определяет отношения между участниками образовательного процесса обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. |
|  |  | Федеральный базисный учебный план общего образования (утверждён приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312) | Предоставляет возможность использовать для организации допрофильных модульных курсов часы компонента образовательной организации. |
|  |  | Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» | На федеральном уровне определяет основные направления развития образовательных организаций. |
|  |  | Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) | Предоставляет возможность организовать деятельность для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). |
|  |  | Программа развития системы образования ЯНАО на 2011-2015 гг. (утверждена постановлением Правительства ЯНАО от 22.07.2010 г. № 526-П) | На региональном уровне определяет основные направления развития образовательных организаций. |
|  |  | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Салехарда» на 2012-2016 годы», утверждённая постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 26 декабря 2011 года № 659. | Ставит конкретные задачи, реализация которых возможна в результате организации деятельности по реализации проекта. |
| 9 | Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений (другими организациями на региональном, федеральном и международном уровне). | Рекомендации по использованию продуктов, разработанных и апробированных на данном этапе, планируется составить в июне-августе 2014 года. |
| 10 | Прогноз развития проекта на следующий год | Продолжить реализацию проекта в соответствии с графиком реализации. |
| 11 | Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты самооценки. | Мониторинг эффективности реализации проекта осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга через заполнение участниками проекта диагностических анкет и опросников. Результаты первичной самооценки. В период с 27 по 29 ноября 2013 года проведена первая диагностика обучающихся 7-8-х классов с целью выяснения эффективности реализации ДМК, в мае 2014 года повторная диагностика. Детям была предложена анкета, которая содержала шесть вопросов, связанных с регулярностью посещения курса и отношением детей к занятиям. Результаты диагностик математически обработаны и помещены в статистическую таблицу, отражающую результативность и эффективность реализации программ ДМК в 2013-2014 учебном году. Сравнительная характеристика результативности и эффективности реализации программ ДМК по материалам диагностики № Показатели 1 полугодие 2 полугодие 1 Количество респондентов (доля от общего числа) 61 (55,%%) 92 (83,6%) 2 Доля ответов обучающихся, показавших периодичность посещения занятий ДМК: посещал каждое занятие 59% 52,7% пропускал по уважительной причине 41% 40,4% пропускал без уважительной причины 0 6,9% 3 Доля ответов обучающихся, показавших разное отношение занятиям ДМК: занятия не походили на урок, ученики были заняты интересным делом 69% 72% занятия напоминали урок, было скучно 8% 2,8% ученики выполняли либо коллективный, либо индивидуальный проекты 49% 25% 4 Доля обучающихся, заявивших о ценностном отношении к занятиям ДМК: экскурсионная деятельность 11,4% 9,7% коммуникативная деятельность 8,2% 9,7% познавательная деятельность 19,7% 25% профориентация 1,6% 1% работа с оборудованием 11,4% 11,9% не определились со значимостью 47,5% 41,3% 50% опрошенных по итогам первого полугодия высказали намерение о повторном посещении выбранного ими курса. Диагностика, проведённая в мае 2014 года, позволила получить информацию о реализации инновационного проекта в части его результативности и эффективности по следующим показателям: № Показатель Степень удовлетворённости (средний балл) 1 Насколько вы удовлетворены условиями пребывания в школе? 3,1 2 Насколько вы удовлетворены процессом обучения на данном курсе ? 3,1 3 Насколько вы удовлетворены работой учителя на данном курсе? 3,4 4 Насколько вы удовлетворены своей работой на данном курсе? 2,9 5 В какой степени посещение курса помогает вам удовлетворить свой интерес к учебному предмету? 2,7 6 В какой степени допрофильные курсы помогут вашей учёбе в старших классах? 2,8 Итого 3,0 Выводы. Представленная выше информация свидетельствует о том, что условия для качественной организации допрофильных модульных курсов были созданы. Проблемы, которые выявлены по результатам контроля следующие: В результате диагностики выявлен высокий уровень заинтересованностью детей предложенными программами. Они высоко оценивают возможность узнать что-то новое, совершить экскурсии, работать с лабораторным оборудованием. Однако 47,5% школьников в первом полугодии и 41,3% - во втором, не смогли дать ценностную оценку своей деятельности на курсах, которые посетили. Для устранения этой проблемы следует в 2014-2015 учебном году провести корректировку программ ДМК с целью усиления их практикоориентированной и профессиональной направленности через организацию социальных проектов. Удовлетворённость обучающихся деятельностью на ДМК, их содержанием и условиями организации работы по 5 балльной шкале (от 0 до 4) составляет 3,0. |
| 12 | Описание и обоснование коррекции задач на следующий год (если есть необходимость) | - |
| 13 | Размещение информации о ходе реализации проекта, созданных продуктов на сайте ОО (с указанием ссылок) | Проект «Модель школы допрофильной ориентации». - Раздел Проекты и наука. Школьные проекты. - http://sh1shd.ru/proekty-n Итоги реализации проекта «Модель школы допрофильной ориентации». Апрель 2014 года. - Раздел Проекты и наука. Школьные проекты. - http://sh1shd.ru/proekty |