Информация

о реализации инновационного проекта

«Модель школы допрофильной ориентации как инструмент саморазвития и раннего профессионального самоопределения личности» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова» за 2 квартал 2014 года

| № | Наименование | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Использованные источники финансирования с указанием объёмов (средства гранта, собственные, спонсоров) | Средства регионального бюджета планируется израсходовать в июле 2014 года. В настоящее время идёт поиск партнёров-поставщиков с целью закупки оборудования, необходимого для реализации проекта. |  |
| 2 | Исполнение графика проекта за год | Организация работы допрофильных модульных курсов. |  |
|  |  | Корректировка программ допрофильных модульных курсов. |  |
|  |  | Организация промежуточной диагностики результативности проекта. |  |
|  |  | Анализ эффективности и результативности программ допрофильных модульных курсов в 2013-2014 учебном году. |  |
| 3 | Описание соответствия заявки и полученных результатов | Реализация проекта началась в установленные сроки. |  |
| 4 | Описание текущей актуальности продуктов (не утеряна ли по прошествии года) | Мы предполагаем, что актуальность продуктов, которые будут в результате деятельности, останется высокой. |  |
| 5 | Перечень достигнутых результатов | По состоянию на июнь 2014 года имеется банк программ допрофильных модульных курсов с объёмом учебного времени 32 учебных часа и 16 учебных часов. Проведена апробация имеющихся программ, разработана и апробирована диагностическая анкета по выявлению ценностного отношения обучающихся к деятельности в рамках допрофильных модульных курсов. |  |
| 6 | Перечень достигнутых внешних эффектов | Внешние эффекты отсутствуют. |  |
| 7 | Перечень и наименование созданных за год продуктов (документы, методические рекомендации, образовательные программы) | - Программы допрофильных модульных курсов: №; Название программы ДМК; Ф.И.О педагога. 1; Экскурсоведение; Лобинская С.С.. 2; Профессия «Гид-переводчик»; Коновалова А.Ю.. 3; Конструктор роботов; Нестеров В.П.. 4; Профессия юрист; Ковалевская Е.А.. 5; Как прекрасен этот мир (география); Бугаенко Л.А.. 6; Основы журналистики; Черепанова Н.Ф.. 7; Занимательное рядом (биология); Бухарова Ю.А.. 8; Избранные вопросы математики; Андреева И.В.. - Диагностическая анкета для учеников 7-8 классов по итогам 1 полугодия. - Диагностическая анкета для учеников 7-8 классов по итогам 2 полугодия. |
| 8 | Указание федеральных и региональных приоритетов, на развитие которых работают указанные продукты (со ссылкой на разделы федеральных, региональных документов) | Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» | Определяет отношения между участниками образовательного процесса обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. |
|  |  | Федеральный базисный учебный план общего образования (утверждён приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312) | Предоставляет возможность использовать для организации допрофильных модульных курсов часы компонента образовательной организации. |
|  |  | Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» | На федеральном уровне определяет основные направления развития образовательных организаций. |
|  |  | Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) | Предоставляет возможность организовать деятельность для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). |
|  |  | Программа развития системы образования ЯНАО на 2011-2015 гг. (утверждена постановлением Правительства ЯНАО от 22.07.2010 г. № 526-П) | На региональном уровне определяет основные направления развития образовательных организаций. |
|  |  | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной системы образования города Салехарда» на 2012-2016 годы», утверждённая постановлением Администрации муниципального образования город Салехард от 26 декабря 2011 года № 659. | Ставит конкретные задачи, реализация которых возможна в результате организации деятельности по реализации проекта. |
| 9 | Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений (другими организациями на региональном, федеральном и международном уровне). | Рекомендации по использованию продуктов, разработанных и апробированных на данном этапе, планируется составить в июне-августе 2014 года. |  |
| 10 | Прогноз развития проекта на следующий год | Продолжить реализацию проекта в соответствии с графиком реализации. |  |
| 11 | Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты самооценки. | Мониторинг эффективности реализации проекта осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга через заполнение участниками проекта диагностических анкет и опросников. Результаты первичной самооценки. В период с 27 по 29 ноября 2013 года проведена первая диагностика обучающихся 7-8-х классов с целью выяснения эффективности реализации ДМК, в мае 2014 года повторная диагностика. Детям была предложена анкета, которая содержала шесть вопросов, связанных с регулярностью посещения курса и отношением детей к занятиям. Результаты диагностик математически обработаны и помещены в статистическую таблицу, отражающую результативность и эффективность реализации программ ДМК в 2013-2014 учебном году. Сравнительная характеристика результативности и эффективности реализации программ ДМК по материалам диагностики №; Показатели; 1 полугодие; 2 полугодие. 1; Количество респондентов (доля от общего числа); 61 (55,%%); 92 (83,6%). 2; Доля ответов обучающихся, показавших периодичность посещения занятий ДМК:. посещал каждое занятие; 59%; 52,7%. пропускал по уважительной причине; 41%; 40,4%. пропускал без уважительной причины; 0; 6,9%. 3; Доля ответов обучающихся, показавших разное отношение занятиям ДМК:. занятия не походили на урок, ученики были заняты интересным делом; 69%; 72%. занятия напоминали урок, было скучно; 8%; 2,8%. ученики выполняли либо коллективный, либо индивидуальный проекты; 49%; 25%. 4; Доля обучающихся, заявивших о ценностном отношении к занятиям ДМК:. экскурсионная деятельность; 11,4%; 9,7%. коммуникативная деятельность; 8,2%; 9,7%. познавательная деятельность; 19,7%; 25%. профориентация; 1,6%; 1%. работа с оборудованием; 11,4%; 11,9%. не определились со значимостью; 47,5%; 41,3%. 50% опрошенных по итогам первого полугодия высказали намерение о повторном посещении выбранного ими курса. Диагностика, проведённая в мае 2014 года, позволила получить информацию о реализации инновационного проекта в части его результативности и эффективности по следующим показателям: №; Показатель; Степень удовлетворённости (средний балл). 1; Насколько вы удовлетворены условиями пребывания в школе?; 3,1. 2; Насколько вы удовлетворены процессом обучения на данном курсе ?; 3,1. 3; Насколько вы удовлетворены работой учителя на данном курсе?; 3,4. 4; Насколько вы удовлетворены своей работой на данном курсе?; 2,9. 5; В какой степени посещение курса помогает вам удовлетворить свой интерес к учебному предмету?; 2,7. 6; В какой степени допрофильные курсы помогут вашей учёбе в старших классах?; 2,8. Итого; 3,0. Выводы. Представленная выше информация свидетельствует о том, что условия для качественной организации допрофильных модульных курсов были созданы. Проблемы, которые выявлены по результатам контроля следующие: В результате диагностики выявлен высокий уровень заинтересованностью детей предложенными программами. Они высоко оценивают возможность узнать что-то новое, совершить экскурсии, работать с лабораторным оборудованием. Однако 47,5% школьников в первом полугодии и 41,3% - во втором, не смогли дать ценностную оценку своей деятельности на курсах, которые посетили. Для устранения этой проблемы следует в 2014-2015 учебном году провести корректировку программ ДМК с целью усиления их практикоориентированной и профессиональной направленности через организацию социальных проектов. Удовлетворённость обучающихся деятельностью на ДМК, их содержанием и условиями организации работы по 5 балльной шкале (от 0 до 4) составляет 3,0. |
| 12 | Описание и обоснование коррекции задач на следующий год (если есть необходимость) | - |  |
| 13 | Размещение информации о ходе реализации проекта, созданных продуктов на сайте ОО (с указанием ссылок) | - Проект «Модель школы допрофильной ориентации». - Раздел Проекты и наука. Школьные проекты. - http://sh1shd.ru/proekty-n - Итоги реализации проекта «Модель школы допрофильной ориентации». Апрель 2014 года. - Раздел Проекты и наука. Школьные проекты. - http://sh1shd.ru/proekty |  |