ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Название мероприятия: Социальный проект «Радуга здоровья»

2. Сроки и место проведения мероприятия

Мероприятие пройдёт на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова». Сроки проведения: с января по май 2020 учебного года.

3. Краткое описание мероприятия:

Проект предполагает:

1) информационно-методическую работу со школьниками, родителями, педагогами школы, направленную на повышение уровня в   области здоровьесберегающих компетенций, приобщения к физической культуре и здоровому образу жизни в режиме дня и его повседневной занятости;

2) проведение тренингов, конкурсов, соревнований, экскурсий, спортивно-оздоровительных мероприятий;

3) создание учащимися информационного стенда, видеофильма.

Проект нацелен на активное привлечение детей, подростков, родителей к активно-спортивному образу жизни, на информационную и практико-реализуемую популяризацию здорового образа жизни среди жителей города Салехарда.

4. Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, воспитание и формирование привычки к здоровому образу жизни.

Задачи проекта:

- Пропагандировать среди населения города здоровый образ жизни на примере учащихся школы.

- Формировать у обучающихся негативное отношение к табаку, алкоголю, наркотическим веществам.

- Воспитывать потребности детей в ежедневном выполнении правил личной гигиены.

5. Целевая аудитория: обучающиеся школы, в том числе и школьный волонтёрский отряд «Забота», законные представители и педагоги школы.

6. Состав участников и уровень вовлеченности населения в реализацию мероприятия:

857 обучающихся школы, до 300 родителей/законных представителей, 60 педагогов школы. Особое внимание должно уделяться подросткам в возрасте 10-18 лет (возрастная группа риска) и подросткам, состоящих на различных видах учета, подросткам из детей сирот или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия предусматривают различные формы их проведения: акции, дискуссии, конкурсы, профилактические лекции, инсценировки.

8. Актуальность мероприятия:

На современном этапе проблема профилактики здоровья детей является одной из самых актуальных. В школьном возрасте у обучающихся формируется здоровье, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего развития личности

Наше будущее зависит от сегодняшних выпускников, от их физического и нравственного здоровья. Но за годы учёбы в школе здоровье многих детей ухудшается. По ряду показателей сформировались негативные тенденции: увеличивается количество детей, имеющих хронические заболевания. Толчком для реализации проекта послужила статистика «Здоровья обучающихся школы», которая показывает, что в течение школьных лет среди детей увеличивается количество учащихся с хроническими заболеваниями, учащихся, имеющих проблемы со зрением и детей с желудочно-кишечными заболеваниями.

Статистика «Здоровья обучающихся школы»

Ежегодно обучающиеся школы проходят медицинский осмотр. Для сравнения результатов во внимания взята информация по приобретённым заболеваниям.

| Заболевания | 2017-2018 всего учащихся прошли мед. осмотр – 300 чел/% всего учащихся | 2018-2019 всего учащихся прошли мед.осмотр –335 чел/% всего учащихся |
| --- | --- | --- |
| Нарушение зрения | 70 23% | 91 30% |
| Пониженная острота слуха | 9 3% | 14 5% |
| Сколиозы | 11 4% | 18 5% |
| Заболевания органов пищеварения: желудка | 20 7% | 46 14% |
| Ожирение | 14 5% | 36 11% |

9. Обоснование необходимости поддержки мероприятия:

Вовлечение учащихся в реализацию проекта поможет правильно решить проблему свободного времени, сформировать негативное отношение к вредным привычкам, осознать ответственность за собственное здоровье, сформировать привычки к здоровому образу жизни.

Опыт уже проведённого в школе ряда оздоровительных мероприятий показал положительный результат: увеличение охвата детей, желающих принимать участие в мероприятиях подобного характера.

Ягодки рябинки – для здоровья витаминки!

Неделя ЗДОРОВЬЯ

Викторина «Кто лучше всех знает о гигиене»

Знаем пользу от фруктов и овощей!

Овощи и фрукты – наши верные друзья!

Зарядка для тела и души!

Врачей бояться не нужно!

10. Содержание мероприятия:

| Содержание | Целевая аудитория | Необходимое оборудование |
| --- | --- | --- |
| - Подготовительный этап, который включает в себя организацию рабочей группы (педагоги, волонтёрский отряд «Забота», родители, группа медицинского корпоративного класса) Место проведения: МАОУ СОШ №1 Сроки проведения: 9-11 января 2020 года |  |  |  |
| Разработка названия, девиза, эмблемы рабочей группы; Распределение обязанностей всех членов рабочей группы | Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители, родители/законные представители | Бумага А4, А3 Цветной принтер Карандаши, ручки, блокноты |
| - Практический этап включает в себя проведение 20 оздоровительных и профилактических мероприятий различных форм |  |  |  |
| - Единый информационный час «Не чистым трубочистам – стыд и срам!» Описание: проведение рабочей группой беседы с элементами игр о здоровом образе жизни, режиме дня и ежедневной гигиене | Обучающиеся 1-4 классов, родители Срок проведения: 03.02.2020 г. | Компьютерная техника: проектор, экран, листы А4, фломастеры |
| - Цикл лекционных занятий по темам «Вредные привычки», «Здоровая еда» (1-6 классы), «Профилактика инфекционных заболеваний» (7-11 классы), «Имя беды – НАРКОТИК!» (7-11 классы) с приглашением сотрудников КДН и ЗП, ОПДН ОМВД России по г. Салехарду | Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители Место проведения: МАОУ СОШ №1 Сроки проведения: 20.02.-06.03.2020 года | Компьютерная техника: проектор, экран, листы А4, фломастеры, наборы масок «Овощи, фрукты», «Витамины» |
| - Тренинг «Умей сказать «НЕТ!», направленный на профилактику употребления алкоголя, ПАВ, наркотических веществ Описание: Занятия в игровой форме проводит психолог школы. Игра «Проблемные вопросы» (ребята в группах обсуждают выбранный вопрос и формируют ответ на него, как общее мнение группы) Игра «Спорные утверждения» Для проведения игры необходимо четыре листа бумаги с написанными на них утверждениями: «Совершенно согласен», «Согласен, но с оговорками», «Совершенно не согласен», «Не имею точного мнения». Эти листы прикрепляются по четырём сторонам класса. Ведущий зачитывает спорные утверждения, после чего участники должны разойтись и встать около тех листов, на которых отражена их точка зрения на данный вопрос. После принятия решения каждый из участников должен его обосновать: «почему я считаю именно так». Игра «Ассоциации» Даётся задание: «назовите 2 – 3 слова, которые приходят вам на ум, когда вы слышите – «наркотики», «наркомания», «зависимость». После чего участники по кругу говорят записанные ассоциации, а ведущий записывает их так, чтобы варианты не повторялись. В результате обсуждения ведущий суммирует предложенные ассоциации. | Обучающиеся 7-11 классов, классные руководители Место проведения: МАОУ СОШ №1 Сроки проведения: 13.03. 2020 года | Компьютер, мультимедийная установка, слайдовая презентация «Да здравствует жизнь!», яркие надписи с утверждениями: «Совершенно не согласен», «Совершенно согласен», «Согласен, но с оговорками», «Не имею точного мнения», чистый лист формата А1, ромашки (по числу участников), памятные открытки |
| - День здоровья Описание: группа медицинского корпоративного класса измеряют артериальное давление, вес и рост пациента, сравнивают с нормами показателей, дают информационно-рекомендательную справку. | Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители, педагоги, родители Место проведения: МАОУ СОШ №1 Сроки проведения: 20.03. 2020 года | Маркеры, листы А3, весы напольные, ростомер, тонометр |
| - Акция «День без Интернета» Описание: организация и проведение досуговых игр во время перемен (игры «Классики», «Резиночки», «Съедобное-несъедобное»; работа почты вместо смс-сообщений) | Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы Место проведения: МАОУ СОШ №1 Сроки проведения: 21.03. 2020 года | Листы А4, ручки, мелки, резинки |
| - Акция «Вырасти витамины на подоконнике» Описание: В каждом классе обучающиеся совместно с родителями и классным руководителям рассаживают семена укропа, петрушки и зеленного лука; на горшках подписывают витамины, которые содержат данные растительные культуры | Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители Место проведения: МАОУ СОШ №1 Сроки проведения: с 21.03. 2020 года | Фломастеры, семена укропа, петрушки и зелёного лука |
| - Весенняя акция «Витаминный стол» Описание: медицинский корпоративный класс, волонтёрский отряд угощают в столовой обучающихся школы фруктами и овощами, указанными в меню школы; загадывают загадки и читают стихи о пользе овощей и фруктов | Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители Место проведения: МАОУ СОШ №1 Сроки проведения: 02.04. 2020 года | Листы А4, фрукты и овощи, указанные в меню |
| - Организация и проведение танцевального конкурса «Танцуй ради жизни» Описание: Каждый класс готовят танец формы «флешмоб», который призывает общество вести здоровый образ жизни. По результатам конкурсного мероприятия определяют победителей и призёров. | Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители Место проведения: актовый зал МАОУ СОШ №1 Сроки проведения: 17.04.-18.04.2020 года | Музыкальное и техническое сопровождение музыкальных номеров |
| - Конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ» Описание: Каждый класс готовит видеоролик социальной рекламы и размещает их в социальных сетях с хештэгами #мызазож #мыбудущеероссии #здоровоепоколение | Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители Место проведения: МАОУ СОШ №1, видео выкладывается на школьный канал YouTube, а затем в социальные сети Сроки проведения: апрель 2020 года | Музыкальное и техническое сопровождение видео, фотоаппарат |
| - Оформление стендов по темам «Курить-здоровью вредить», «Режим дня», «Здорово жить здоровым», «Здоровая пища», «Жиры, белки и углеводы» | Волонтёрский отряд «Забота», медицинский корпоративный класс, обучающиеся 1-11 классов, родители Сроки проведения: март –апрель 2020 года | Цветной принтер, фотоаппарат, листы А4, А3, маркеры |
| - Тематические субботы Описание: - «Цветовая терапия» Поможем друг другу? *** Если класс устал, то цвет – оранжевый. Оранжевый дарит энергию и радость. Если в последнее время класс раздражён – зелёный. Зелёный дарит спокойствие. Если перестали верить в чудеса – голубой. Голубой поможет расслабиться и помечтать. Розовый придаст уверенности всему классу. Синий поможет установить доверие в классе. Фиолетовый активизирует творческое начало в коллективе. Белый цвет символизирует мир и добро. Что делаем? Советуемся в классе, выбираем единый цвет (это могут быть футболки, повязки, платочки и прочее) и приходим в школу! Рейд проходит по классам и выбирает самый дружный класс. - «День шлёпанцев и тапочек» Что делаем? – Выбираем дома самые удобные тапочки, сланцы и приходим в школу! (наличие носков обязательно в целях соблюдения гигиены) | Волонтёрский отряд «Забота», медицинский корпоративный класс, обучающиеся 1-11 классов, родители, педагоги Сроки проведения: март-апрель 2020 года | Фотобумага, цветной принтер |
| - Проведение утренних зарядок «Бодрое утро» Описание: каждое утро пятницы дежурный класс проводит зарядку для всех обучающихся школы, педагогов и жителей города. По возможности (в случае благоприятных условий) зарядка проводится на свежем воздухе на пешеходной зоне по улице Ленина | Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители, родители, педагоги и жители города Место проведения: МАОУ СОШ №1, пешеходная зона по улице Ленина Сроки проведения: февраль-май 2020 года | Радиосистема, ветрозащита на микрофоны, фотоаппарат |
| - Создание и ведение еженедельного электронного журнала «Радуга здоровья» (заполняют информацию активисты медицинского корпоративного класса) Описание: размещение информации о проделанной работе с фотографиями и ссылками на видеоотчёты) | Обучающиеся 1-11 классов, классные руководители, педагоги и жители города Место проведения: сайт школы http://sh1.edushd.ru Сроки проведения: февраль -май 2020 года | Фотоаппарат |
| Заключительный этап включает в себя сбор активных участников социального проекта для обсуждения о проделанной работе и дальнейшей перспективы развития данного проекта. Сроки проведения: 30 мая 2020 года |  |  |  |

11. Сведения о направлениях расходов:

СМЕТА РАСХОДОВ

на реализацию проекта

| № п/п | Наименование статей расхода | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МФУ Epson WorkForce WF-7720DTWF с БСНПЧ и чернилами, 1 шт. | 32 999 рублей |
| 2 | Бумага А4, пл. 80, 2 пачки по 100 листов | 600 рублей |
| 3 | Бумага АЗ, пл.120, 2 пачки по 100 листов | 1100 рублей |
| 4 | Бумага А4, глянцевая, плотность 220, 100 листов | 1500 рублей |
| 5 | Семена укропа, 100 пачек по 10 грамм | 2000 рублей |
| 6 | Семена зелёного лука, 100 пачек по 10 грамм | 1800 рублей |
| 7 | Семена петрушки, 100 пачек по 10 грамм | 2200 рублей |
| 8 | Семена зелёного салата, 100 пачек по 10 грамм | 2800 рублей |
| 9 | Набор масок «Овощи, фрукты», 1 шт. (15 наименований) | 4500 рублей |
| 10 | Набор масок «Витамины», 1 шт. (10 наименований) | 3 400 рублей |
| 11 | Зеркальный фотоаппарат Nikon D3500 18-55 P VR Kit Black, 1 шт. | 29 999 рублей |
| 12 | Радиосистемы Arthur Forty AF-104, 4 шт. | 16 000 рублей |
| 13 | Ветрозащита на микрофоны Proel WS6BK, 4 штуки | 1200 рублей |
|  | ИТОГО | 100 098 рублей |

12. Предполагаемые результаты:

- Увеличение численности вовлечения детей и родителей в мероприятия проекта.

- Повышение мотивации к двигательной активности, здоровому образу жизни, отказа от вредных привычек.

- Улучшение физического, а, значит, и эмоционального состояния всех участников образовательного процесса.

- Увеличение количества учащихся, занятых физической культурой и спортом.

- Увеличение количества обучающихся, соблюдающих правила личной гигиены

- Увеличение количества обучающихся, соблюдающих режима дня, занятий физической культурой.

Оценка реализации программы, результативность оздоровительной программы может осуществляться посредством опроса учащихся, родителей и педагогов (анкетирование, тестирование), которое проводится в конце года. Также результат работы могут отразить статистические данные «Здоровье обучающихся школы» в следующем году в ходе прохождения учащимися планового медицинского осмотра.